2026 대학생과 고양시민의 AI 기술 창업을 위한 바이브 코딩 특강 및 창업 경진대회 < 코딩을 몰라도, 2시간 만에 내 서비스를 만든다 >

# □ 특강 및 경진대회 개요

○ (개최목적) 급변하는 AI 시대에 창업가로서 필요한 지식과 역량을 기르되, 기획안에 머무르지 않고 AI 코딩 도구로 직접 동작하는 시제품(프로토타입)을 만들어 보게 함으로써 대학생과 고양시민의 AI 기술 창업 경쟁력을 강화함

○ (일    시)

- (특    강) 2026년 9월 28일(월) 13:00 ~ 15:40

- (멘 토 링) 2026년 10월 8일(목) 13:00 ~ 16:30

- (예    선) 2026년 10월 15일(목) 14:00 ~ 17:00 ※ 서류평가, 비공개

- (결    승) 2026년 10월 22일(목) 13:00 ~ 16:05

○ (장    소) 한국항공대학교 대강당 및 스타트업 라운지

○ (주    최) 고용노동부, 한국산업인력공단

○ (주    관) SKT, 고양산업진흥원, 한국항공대학교

○ (운    영) (주)리본마켓

○ (대    상) 한국항공대학교 학부·대학원 재학생 및 고양시민 (개인 또는 팀, 팀당 1~4인)

○ (예    산) 금 10,000,000원 (부가가치세 포함)

※ 「바이브 코딩」이란 — Claude Code, Cursor, GitHub Copilot 등 AI 코딩 에이전트에게 자연어로 요구사항을 전달하여, 코드 작성 경험이 적은 참가자도 웹·앱 형태의 동작하는 프로토타입(MVP)을 직접 완성하는 개발 방식을 말한다.

◇ 추진 체계

| 단 계 | 일 자 | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| ① 특 강 | 9.28(월) | 바이브 코딩 실습 특강(2시간) · 경진대회 접수 및 멘토링 신청 개시 |
| ② 멘토링 | 10.8(목) | 신청 팀 10개 팀 대상 전문가 1:1 멘토링 (팀당 60분) |
| ③ 예 선 | 10.15(목) | 사업계획서 서류평가 → 결승 진출 10개 팀 선정 |
| ④ 결 승 | 10.22(목) | 현직 VC 3인 심사 · 프로토타입 라이브 데모 발표 및 시상 |

# □ 특강 세부 계획(안) : 대강당

○ (개최목적) 대학생과 고양시민이 AI 코딩 도구를 활용해 자기 아이디어를 직접 프로토타입으로 구현해 보도록 하여, 비전공자도 제품을 만들 수 있다는 경험을 제공함

○ (운영방식) 이론 40분 + 실습 80분의 실습 병행형으로 운영하며, 참가자는 노트북을 지참함

○ (정    원) 60명 내외

| 일 정 | 구 분 | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 12:30~13:00 (30분) | 등 록 | <사전등록> |
| 13:00~13:05 (05분) | 개 최 | <개회사> 한국항공대학교 / <인사말씀> 고양산업진흥원 |
| 13:05~13:45 (40분) | 세 션 1 | <바이브 코딩이란 무엇인가 — AI 창업 트렌드와 대학생 창업 사례> |
| 13:45~14:00 (15분) | 휴 식 시 간 |  |
| 14:00~15:20 (80분) | 세 션 2 | <실습 : 내 아이디어를 동작하는 프로토타입으로> (노트북 지참) |
| 15:20~15:40 (20분) | 안내·질의응답 | 경진대회 참가 접수 및 1:1 멘토링 신청 개시 |

※ 과업수행자는 실습에 필요한 예제 프롬프트·템플릿과 실습 가이드를 사전에 준비하고, 특강 참가자 전원에게 AI 코딩 도구 무료 체험 계정을 제공한다.

# □ 1:1 멘토링 세부 계획(안) : 스타트업 라운지

○ (개최목적) 전문가의 경험과 노하우로 예비창업가의 AI 기술 창업을 지원하고, 특강에서 만든 프로토타입의 개선 방향과 사업계획서 작성 방향을 제시함

○ (대상선정) 특강 참가자 및 경진대회 참가 신청자 중 멘토링 신청 팀 10개 팀

○ (멘토구성) AC 심사역 1인, VC 심사역 1인, 개발 전문가 1인, 벤처기업 대표 1인 (총 4인 병행)

| 일 정 | 구 분 | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 12:30~13:00 (30분) | 등 록 | <사전 등록> |
| 13:00~13:10 (10분) | 개 최 | <개회사> 한국항공대학교 / <인사말씀> 고양산업진흥원 / 멘토 소개 |
| 13:10~14:10 (60분) | 세 션 1 | 멘토 4인 병행 — 4개 팀 (팀당 60분) |
| 14:10~15:10 (60분) | 세 션 2 | 멘토 4인 병행 — 4개 팀 |
| 15:10~15:30 (20분) | 휴 식 시 간 |  |
| 15:30~16:30 (60분) | 세 션 3 | 멘토 2인 병행 — 2개 팀 |
| 16:30 | 종 료 | 팀별 멘토링 결과 요약(개선 과제 목록) 회신 안내 |

# □ 예선(서류평가) 세부 계획(안)

○ (개최목적) 사업계획서를 통해 아이템의 타당성과 구현 계획을 검증하고 결승 진출 10개 팀을 선정함

○ (제 출 물) 「AI 창업 아이템 사업계획서」 ※ 예선 단계에서는 프로토타입을 제출받지 않음

| 일 정 | 구 분 | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 10.13(화) 18:00 | 접수 마감 | 사업계획서 제출 마감 (온라인 접수) |
| 10.15(목) 14:00~17:00 | 서류평가 | 내/외부 심사위원 2인, 결승 진출 10개 팀 선정 |
| 10.16(금) | 결과 발표 | 결승 진출 팀 개별 통보 및 발표 준비 안내 |

◇ 심사 기준

| 심사 항목 | 배점 | 평가 내용 |
| --- | --- | --- |
| 아이템 적합성 | 30% | 바이브 코딩을 활용한 창업 아이템으로 적합하며 구현 계획이 구체적인가 |
| 문제 정의 및 해결방안 | 30% | 해결하려는 문제가 분명하고 해법이 타당한가 |
| 시장성 | 20% | 목표 고객과 시장 규모가 구체적인가 |
| 실현 가능성 | 20% | 팀 역량과 자원으로 사업화가 가능한가 |
| 합계 | 100% |  |

# □ 결승 경진대회 세부 계획(안) : 대강당

○ (개최목적) 실제로 동작하는 프로토타입을 현직 벤처투자자 앞에서 시연하도록 하여 기획과 구현을 함께 검증하고, 우수 팀을 시상함

○ (심사위원) 현직 벤처투자자(VC) 3인

○ (발표방식) 팀당 5분 발표 + 5분 질의응답, 발표 시간 내 프로토타입 라이브 데모 필수

○ (최종평가) 예선 서류 점수 40% + 결승 발표 점수 60%

| 일 정 | 구 분 | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 12:30~13:00 (30분) | 등 록 | <사전 등록> |
| 13:00~13:10 (10분) | 개 최 | <개회사> 한국항공대학교 / <인사말씀> 고양산업진흥원 / 심사위원 소개 |
| 13:10~13:20 (10분) | 안 내 | 심사 기준 및 발표 순서 안내 |
| 13:20~14:10 (50분) | 발표 1부 | 1~5팀 (팀당 5분 발표 + 5분 Q&A, 라이브 데모 포함) |
| 14:10~14:25 (15분) | 휴 식 시 간 |  |
| 14:25~15:15 (50분) | 발표 2부 | 6~10팀 |
| 15:15~15:45 (30분) | 심사·집계 | 심사위원 총평 |
| 15:45~16:05 (20분) | 시 상 식 | 대상·최우수상·우수상·장려상 시상 |
| 16:05 | 폐 회 |  |

◇ 시상 내역

| 구 분 | 팀 수 | 시상 내역 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 (1등) | 1팀 | 1,000,000원 | 상장 및 상금 |
| 최우수상 (2등) | 1팀 | 500,000원 | 상장 및 상금 |
| 우수상 (3등) | 1팀 | 300,000원 | 상장 및 상금 |
| 장려상 (4~10등) | 7팀 | 100,000원 상당 | 상장 및 부상(상품) |
| 계 | 10팀 | 2,500,000원 |  |

# □ 예 산(안) : 10,000,000원 (부가가치세 포함)

○ (전문가 활용비) 3,500,000원

- 특강 강사료 500,000원 × 1명 = 500,000원

- 1:1 창업 멘토링비 150,000원 × 10개 팀 = 1,500,000원

- 예선 서류 평가료 150,000원 × 2명 = 300,000원

- 결승 심사수당 400,000원 × 3명 = 1,200,000원

○ (시상금 및 부상) 대상 1,000,000 / 최우수상 500,000 / 우수상 300,000 / 장려상 100,000원 × 7팀 = 2,500,000원

○ (실습 환경비) AI 코딩 도구 이용료 50,000원 × 30명 = 1,500,000원

○ (홍보 및 인쇄비) 포스터, 현수막·X배너, 결승 자료집, 상장 = 700,000원

○ (행사 운영비) 특강 다과, 결승 식대(도시락), 소모품 및 현장 운영 = 600,000원

○ (일반관리비 및 이윤) 290,909원

○ (부 가 세) 909,091원

| 구 분 | 금액(원) | 구성비 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전문가 활용비 | 3,500,000 | 35.0% | 강사료·멘토링비·평가료·심사수당 |
| 시상금 및 부상 | 2,500,000 | 25.0% | 10개 팀 시상 |
| 실습 환경비 | 1,500,000 | 15.0% | AI 코딩 도구 이용료 |
| 홍보 및 인쇄비 | 700,000 | 7.0% | 포스터·현수막·자료집·상장 |
| 행사 운영비 | 600,000 | 6.0% | 다과·식대·소모품 |
| 일반관리비 및 이윤 | 290,909 | 2.9% | 지방계약법 시행규칙 제8조 |
| 부가가치세 | 909,091 | 9.1% | 총원가의 10% |
| 합 계 | 10,000,000 | 100.0% | 금 일천만원정 |

◇ 2025년 대비 주요 변경사항

| 구 분 | 2025년 | 2026년 |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 | 특강 1회 + 멘토링 1회 | 특강 → 멘토링 → 예선 → 결승 (4단계 경진대회) |
| 주제 | AI 시대 창업·투자 트렌드 | 바이브 코딩 (AI 코딩 도구로 프로토타입 직접 제작) |
| 산출물 | 없음 (강의 청강) | 동작하는 프로토타입 + 사업계획서 |
| 시상 | 없음 | 10개 팀 시상 (총 2,500,000원) |
| 기념품 | 텀블러 100개 (1,300,000원) | 제외 |
| 예산 | 13,000,000원 | 10,000,000원 |

※ 2025년 대비 예산은 3,000,000원 줄었으나 경진대회와 시상금 2,500,000원이 새로 포함되었다. 이에 따라 일반관리비(2.0%)와 이윤(1.28%)이 지방계약법 시행규칙상 한도(각 8%, 10%)를 크게 밑돈다. 상세 산출 근거는 별첨 원가계산서를 참조한다.